## Velocidad del Sprint
Detalle de Velocidad del Sprint |  |  |  | Detalle de Velocidad del Sprint |  |  | Detalle de Velocidad del Sprint
Sprint | 1 |  |  | Sprint | 2 |  | Sprint | 3
Nº Horas por Semana | 8 |  |  | Nº Horas por Semana | 8 |  | Nº Horas por Semana | 8
Nº Semanas | 3 |  |  | Nº Semanas | 3 |  | Nº Semanas | 3
Nº de Desarrolladores | 5 |  |  | Nº de Desarrolladores | 5 |  | Nº de Desarrolladores | 5
Total Horas Asignas para el Sprint | 120 |  |  | Total Horas Asignas para el Sprint | 120 |  | Total Horas Asignas para el Sprint | 120
Velocidad del Sprint | 36.4286 |  |  | Velocidad del Sprint | 0 |  | Velocidad del Sprint | 0
Historia de Usuario Base |  |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | SGRD-27 |  |  | ID |  |  | ID
Titulo | Agregar recurso o crudo |  |  | Titulo |  |  | Titulo
Narrativa | Como miembro de P&S asociado a un Proyecto de un RED, quiero relacionar los diferentes recursos intermedios y crudos para tener identificados los diferentes elementos asociados al RED. |  |  | Narrativa |  |  | Narrativa
Puntos de Historia de Usuario | 5 |  |  | Puntos de Historia de Usuario |  |  | Puntos de Historia de Usuario
Sumatoria de Horas | 14 |  |  | Sumatoria de Horas | 8.5 |  | Sumatoria de Horas | 0
Actividades |  |  |  | Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas |  | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
1 | Diseño de la forma | 3 |  | 1 |  |  | 1
2 | Desarrollo del modelo en la BD | 2 |  | 2 | Desarrollo | 5 | 2
3 | Implementación de la lógica de negocio | 2 |  | 3 | Pruebas | 2.5 | 3
4 | Implementación de la interfaz de usuario | 2 |  | 4 | Integración | 0 | 4
5 | Implementación de la validación de la forma | 1 |  | 5 | Documentación | 1 | 5
6 | Pruebas funcionales | 2 |  | 6 |  |  | 6
7 | Despliegue | 1 |  | 7 |  |  | 7
8 | Documentación | 1 |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  | 9
|  |  |  | 10 |  |  | 10
Disponibilidad equipo
Nombre | Dedicación | Efectividad | Horas
Reinaldo Portocarrero | 100% | 85% | 20.4
Alejandra Sabogal | 100% | 85% | 20.4
Cristian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Sebastian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Diego Rodríguez | 100% | 85% | 20.4
Total horas |  |  | 102