## Informe de Seguimiento del Tiem
Arquitecturas Ágiles
Tipo de Incidencia | Clave | Estado | Prioridad | Resumen | Estimación Temporal Original (min) | Σ | Tiempo Restante Estimado (min) | Σ | Tiempo total empleado (min) | Σ | Precisión | Σ | Precisión (%) | Σ
Historia | SGRD-6 | Listo | Medium | Editar plan de producción |  |  |  | 900 |  | 1460
-> Subtarea | SGRD-125 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 60 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-126 | Listo | Medium | -> Diseño de arquitectura |  |  | 60 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-127 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio |  |  | 120 |  | 180
-> Subtarea | SGRD-128 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario |  |  | 240 |  | 300
-> Subtarea | SGRD-129 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma |  |  | 60 |  | 180
-> Subtarea | SGRD-130 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 120 |  | 360
-> Subtarea | SGRD-131 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 60 |  | 20
-> Subtarea | SGRD-132 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas del curso |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-150 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD |  |  | 120 |  | 120
Historia | SGRD-12 | Listo | Medium | Diligenciar descripción del recurso |  |  |  | 600 |  | 840
-> Subtarea | SGRD-112 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 60 |  | 300
-> Subtarea | SGRD-113 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-115 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-118 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-119 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-121 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-123 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-124 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas de curso |  |  | 60 |  | 60
Historia | SGRD-15 | Listo | High | Adjuntar archivos |  |  |  | 1140 |  | 1310
-> Subtarea | SGRD-101 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 60 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-102 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 120 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-103 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-107 | Listo | Medium | -> Desarrollo de la funcionalidad para la carga de archivos |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-108 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario |  |  | 120 |  | 300
-> Subtarea | SGRD-110 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma |  |  | 180 |  | 180
-> Subtarea | SGRD-117 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 120 |  | 90
-> Subtarea | SGRD-120 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 60 |  | 320
-> Subtarea | SGRD-104 | Listo | Medium | -> Configuración S3 |  |  | 120
-> Subtarea | SGRD-105 | Listo | Medium | -> Integración S3 |  |  | 60
-> Subtarea | SGRD-122 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas de curso |  |  | 60
Historia | SGRD-27 | Listo | High | Agregar recurso o crudo |  |  |  | 840 |  | 1035
-> Subtarea | SGRD-93 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 60 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-94 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-95 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-96 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-97 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-99 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 60 |  | 180
-> Subtarea | SGRD-138 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-98 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 60 |  | 135
-> Subtarea | SGRD-100 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas de curso |  |  | 60
Historia | SGRD-24 | Listo | Medium | Consultar plan de producción |  |  |  | 720 |  | 188
-> Subtarea | SGRD-140 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 120 |  | 2
-> Subtarea | SGRD-143 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 120 |  | 2
-> Subtarea | SGRD-146 | Listo | Medium | -> Implemenatación interfaz de usuario |  |  | 240 |  | 4
-> Subtarea | SGRD-148 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 120 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-149 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas de curso |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-147 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 60 |  | 60
Historia | SGRD-5 | Listo | Medium | Crear plan de producción |  |  |  | 480 |  | 440
-> Subtarea | SGRD-106 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 120 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-109 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD |  |  | 120 |  | 180
-> Subtarea | SGRD-114 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 60 |  | 20
-> Subtarea | SGRD-116 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas del curso |  |  | 120 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-111 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 60 |  | 60
Historia | SGRD-89 | Listo | Medium | Crear entrada del plan de producción |  |  |  | 780 |  | 307
-> Subtarea | SGRD-133 | Listo | Medium | -> Diseño de interfaz |  |  | 60 |  | 120
-> Subtarea | SGRD-134 | Listo | Medium | -> Diseño arquitectura |  |  | 60 |  | 2
-> Subtarea | SGRD-135 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD |  |  | 120 |  | 1
-> Subtarea | SGRD-136 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio |  |  | 120 |  | 2
-> Subtarea | SGRD-137 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario |  |  | 120 |  | 1
-> Subtarea | SGRD-139 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma |  |  | 60 |  | 1
-> Subtarea | SGRD-142 | Listo | Medium | -> Despliegue en Heroku |  |  | 120 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-144 | Listo | Medium | -> Documentación en herramientas del curso |  |  | 60 |  | 60
-> Subtarea | SGRD-141 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales |  |  | 60 |  | 60
|  |  |  | Total | 0 | 0 | 5460 | 5460 | 5580 | 5580 |  |  | 0 | 0
Generado el 14/10/18 15:23 por Reinaldo Portocarrero usando JIRA 6.4.4#64019-sha1:7dfd03bba02024d5b669c1b6ef78b4183be22d10.