## Hoja1
Arquitecturas Ágiles
Tipo de Incidencia | Clave | Estado | Prioridad | Resumen | Estimación Temporal Original (min) | Σ | Tiempo Restante Estimado (min) | Σ | Tiempo total empleado (min) | Σ | Precisión | Σ | Precisión (%) | Σ
Historia | SGRD-82 | Listo | Medium | Reproducir clip |  | 1020 |  | 180 |  | 1080 |  | -240
-> Subtarea | SGRD-181 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 180 |  | 180 |  | 120 |  | -120 |  | -66 | -66
-> Subtarea | SGRD-206 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-205 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 180 |  | -60 |  | -50 | -50
-> Subtarea | SGRD-185 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-184 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-183 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-182 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-180 | Listo | Medium | -> Diseño de la vista | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-81 | Listo | Medium | Crear clip |  | 1083 |  | 90 |  | 1770 |  | -777
-> Subtarea | SGRD-172 | Listo | Medium | -> Diseño de la forma | 3 |  | 60 |  | 120 |  | -177 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-179 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-204 | Listo | Medium | -> ATDD | 240 |  | 0 |  | 720 |  | -480 |  | -200 | -200
-> Subtarea | SGRD-195 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-194 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-178 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-177 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-176 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-175 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-174 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-173 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-90 | Listo | Medium | Editar entrada del plan de producción |  | 1200 |  | 60 |  | 1320 |  | -180
-> Subtarea | SGRD-165 | Listo | Medium | -> Diseño de la forma | 180 |  | 60 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-199 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-198 | Listo | Medium | -> ATDD | 240 |  | 0 |  | 480 |  | -240 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-197 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 60 |  | 60 |  | 50 | 50
-> Subtarea | SGRD-171 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-170 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-169 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-168 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-167 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-166 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-32 | Listo | Medium | Buscar por tags |  | 840 |  | 0 |  | 900 |  | -60
-> Subtarea | SGRD-202 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-201 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-157 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-156 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-155 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-153 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-152 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-151 | Listo | Medium | -> Diseño de la forma | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-31 | Listo | Medium | Buscar por tipo |  | 900 |  | 0 |  | 1020 |  | -120
-> Subtarea | SGRD-208 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-207 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-164 | Listo | Medium | -> Documentación | 120 |  | 0 |  | 60 |  | 60 |  | 50 | 50
-> Subtarea | SGRD-163 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-162 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 240 |  | -120 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-160 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-159 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-158 | Listo | Medium | -> Diseño de la forma | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total | 5043 | 5043 | 330 | 330 | 6090 | 6090 | -1377 | -1377 | -6816 | -6816
Generado el 4/11/18 8:33 por Reinaldo Portocarrero usando JIRA 6.4.4#64019-sha1:7dfd03bba02024d5b669c1b6ef78b4183be22d10.