## Velocidad del Sprint
Detalle de Velocidad del Sprint |  |  |  | Detalle de Velocidad del Sprint |  |  | Detalle de Velocidad del Sprint
Sprint | 1 |  |  | Sprint | 2 |  | Sprint | 3
Nº Horas por Semana | 8 |  |  | Nº Horas por Semana | 8 |  | Nº Horas por Semana | 8
Nº Semanas | 3 |  |  | Nº Semanas | 3 |  | Nº Semanas | 3
Nº de Desarrolladores | 5 |  |  | Nº de Desarrolladores | 5 |  | Nº de Desarrolladores | 5
Total Horas Asignas para el Sprint | 120 |  |  | Total Horas Asignas para el Sprint | 120 |  | Total Horas Asignas para el Sprint | 120
Velocidad del Sprint | 36.4286 |  |  | Velocidad del Sprint | 22.8571 |  | Velocidad del Sprint | 30
Historia de Usuario Base |  |  |  | Historia de Usuario Base |  |  | Historia de Usuario Base
ID | SGRD-27 |  |  | ID | SGRD-27 |  | ID | SGRD-27
Titulo | Agregar recurso o crudo |  |  | Titulo | Agregar recurso o crudo |  | Titulo | Agregar recurso o crudo
Narrativa | Como miembro de P&S asociado a un Proyecto de un RED, quiero relacionar los diferentes recursos intermedios y crudos para tener identificados los diferentes elementos asociados al RED. |  |  | Narrativa | Como miembro de P&S asociado a un Proyecto de un RED, quiero relacionar los diferentes recursos intermedios y crudos para tener identificados los diferentes elementos asociados al RED. |  | Narrativa | Como miembro de P&S asociado a un Proyecto de un RED, quiero relacionar los diferentes recursos intermedios y crudos para tener identificados los diferentes elementos asociados al RED.
Puntos de Historia de Usuario | 5 |  |  | Puntos de Historia de Usuario | 5 |  | Puntos de Historia de Usuario | 5
Sumatoria de Horas | 14 |  |  | Sumatoria de Horas | 21 |  | Sumatoria de Horas | 17
Actividades |  |  |  | Actividades |  |  | Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas |  | ID | Descripción | Estimación de Horas | ID | Descripción | Estimación de Horas
1 | Diseño de la forma | 3 |  | 1 | Diseño de la forma | 3 | 1 | Diseño de la forma | 1
2 | Desarrollo del modelo en la BD | 2 |  | 2 | Desarrollo del modelo en la BD | 2 | 2 | Desarrollo del modelo en la BD | 2
3 | Implementación de la lógica de negocio | 2 |  | 3 | Implementación de la lógica de negocio | 2 | 3 | Implementación de la lógica de negocio | 2
4 | Implementación de la interfaz de usuario | 2 |  | 4 | Implementación de la interfaz de usuario | 2 | 4 | UX | 2
5 | Implementación de la validación de la forma | 1 |  | 5 | Implementación de la validación de la forma | 1 | 5 | Implementación de la validación de la forma | 2
6 | Pruebas funcionales | 2 |  | 6 | Pruebas funcionales | 2 | 6 | Pruebas funcionales | 1.5
7 | Despliegue | 1 |  | 7 | Despliegue | 1 | 7 | Despliegue | 1
8 | Documentación | 1 |  | 8 | Documentación | 1 | 8 | Documentación | 1.5
|  |  |  | 9 | Integración | 2 | 9 | Integración | 2
|  |  |  | 10 | ATDD | 3 | 10 | ATDD | 2
|  |  |  | 11 | UX | 2
Disponibilidad equipo Sprint 1
Nombre | Dedicación | Efectividad | Horas
Reinaldo Portocarrero | 100% | 85% | 20.4
Alejandra Sabogal | 100% | 85% | 20.4
Cristian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Sebastian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Diego Rodríguez | 100% | 85% | 20.4
Total horas |  |  | 102
Disponibilidad equipo Sprint 2
Nombre | Dedicación | Efectividad | Horas
Reinaldo Portocarrero | 100% | 80% | 19.2
Alejandra Sabogal | 100% | 80% | 19.2
Cristian Martínez | 100% | 80% | 19.2
Sebastian Martínez | 100% | 80% | 19.2
Diego Rodríguez | 100% | 80% | 19.2
Total horas |  |  | 96
Disponibilidad equipo Sprint 3
Nombre | Dedicación | Efectividad | Horas
Reinaldo Portocarrero | 100% | 85% | 20.4
Alejandra Sabogal | 100% | 85% | 20.4
Cristian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Sebastian Martínez | 100% | 85% | 20.4
Diego Rodríguez | 100% | 85% | 20.4
Total horas |  |  | 102