## Hoja1
Arquitecturas Ágiles
Tipo de Incidencia | Clave | Estado | Prioridad | Resumen | Estimación Temporal Original (min) | Σ | Tiempo Restante Estimado (min) | Σ | Tiempo total empleado (min) | Σ | Precisión | Σ | Precisión (%) | Σ
Historia | SGRD-84 | Listo | Medium | Tagueo de información |  | 603 | 120 | 180 | 0 | 870 |  | -447 |  | -74
-> Subtarea | SGRD-219 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-244 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-223 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 240 |  | -120 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-221 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-220 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-218 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-216 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-214 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 1 |  | 0 |  | 60 |  | -59 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-213 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 60 |  | 0 |  | 90 |  | -30 |  | -50 | -50
Historia | SGRD-10 | Listo | Medium | Planear descarga de recursos a equipo local |  | 962 |  | 120 |  | 960 |  | -118
-> Subtarea | SGRD-258 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-257 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-262 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-261 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-260 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-256 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-255 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-253 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-251 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-249 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-29 | Listo | Medium | Clasificar recursos |  | 662 |  | 60 |  | 780 |  | -178
-> Subtarea | SGRD-233 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-240 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-237 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-235 | Listo | Medium | -> Integración | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-234 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-231 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-229 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 60 |  | 0 |  | 120 |  | -60 |  | -100 | -100
-> Subtarea | SGRD-227 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-226 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-91 | Listo | Medium | Eliminar entrada del plan de producción |  | 542 |  | 0 |  | 660 |  | -118
-> Subtarea | SGRD-259 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-254 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-252 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-250 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-248 | Listo | Medium | -> Integración | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-247 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-246 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-245 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-83 | Listo | Medium | Eliminar clip |  | 542 |  | 0 |  | 660 |  | -118
-> Subtarea | SGRD-243 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-225 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-224 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-222 | Listo | Medium | -> Integración | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-217 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-215 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-211 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-209 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-79 | Listo | Medium | Exportar plan de producción a Excel |  | 722 |  | 0 |  | 780 |  | -58
-> Subtarea | SGRD-242 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-241 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-239 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 60 |  | -58 |  | -2900 | -2900
-> Subtarea | SGRD-238 | Listo | Medium | -> Integración | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-236 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-232 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-230 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-228 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
Historia | SGRD-11 | Listo | Medium | Relacionar ubicación productos terminados |  | 1262 |  | 0 |  | 1440 |  | -178
-> Subtarea | SGRD-264 | Listo | Medium | -> ATDD | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-263 | Listo | Medium | -> Integración continua | 2 |  | 0 |  | 120 |  | -118 |  | -5900 | -5900
-> Subtarea | SGRD-200 | Listo | Medium | -> UX | 120 |  | 0 |  | 180 |  | -60 |  | -50 | -50
-> Subtarea | SGRD-196 | Listo | Medium | -> Integración | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-193 | Listo | Medium | -> Documentación | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-192 | Listo | Medium | -> Despliegue | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-191 | Listo | Medium | -> Pruebas funcionales | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-190 | Listo | Medium | -> Implementación de la validación de la forma | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-189 | Listo | Medium | -> Implementación de la interfaz de usuario | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-188 | Listo | Medium | -> Implementación de la lógica de negocio | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
-> Subtarea | SGRD-187 | Listo | Medium | -> Desarrollo del modelo en la BD | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total | 5295 | 5295 | 360 | 360 | 6150 | 6150 | -1095 | -1215 | -44500 | -44574
Generado el 25/11/18 22:12 por Reinaldo Portocarrero usando JIRA 6.4.4#64019-sha1:7dfd03bba02024d5b669c1b6ef78b4183be22d10.